## Sheet1
菜鸟攻城狮阶段性工作安排
总体安排 | 目标：开发一个基于网络爬虫搜集数据的分析处理系统。要求：自定义数据库；CSV和JSON数据的数据库导入；数据库的可视化；实现网络爬虫程序和数据库的定时更新。过程安排：1、了解Git和GitHub等工具并学会使用2、确定开发环境、软件框架和具体选题3、项目计划书4、需求规格说明书5、系统设计说明书6、数据库设计书7着手开发8准备答辩（打包源码、各种开发文档、软件运行环境和演示说明文档）
第一周 | 任务（截止于下周四） | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 |  | 组长：黄茂俊
| 1、每位成员了解Git、GitHub、power designer并学会使用且在下周课前写一份文档。2、组长在教师检查前整理一份最优文档。 | 学会配合使用git和GitHub。 | 已掌握配合使用git和gitHub，并帮助部分组员完成既定任务。 | 学会配合使用git和GitHub。 | 学会配合使用git和GitHub。 |  | 学会git、GitHub的使用，并协助部分组员完成既定任务。拟写好git使用说明。 | 1、通过一周得学习，大家都学会了git、GitHub的使用。（本地版本库和远程仓库的关联、创建组织、新建分支、使用myeclipse的git插件上传项目）2、并由黄茂俊编写了一份git使用说明书。
第二周 | 任务（截止于下周四，其中乐臣的文档截止于第四周周四） | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 | 马伯安 | 组长：黄茂俊
| 1、确定开发项目和开发框架，全员学习并熟悉前端或者后端环境的搭建。2、乐臣编写前端环境配置文档。3、扬中金编写后端springmvc框架配置文档。 | 学习熟悉springMVC的搭建，编写前端开发配置文档 | 自主学习熟悉前后端环境的配置和使用 | 自主学习熟悉springMVC的搭建 | 学习熟悉springMVC的搭建&负责编写springMVC环境搭建说明书 | 学会并熟悉使用git | 学习熟悉前后端环境的配置和使用 | 1、我们确定好了项目选题（江财选课助手）、项目的需求目标和主要功能（指导江财学生如何按照选课培养方案选择每学期的课程；通过学生的选课要求生成一个最优的选课方案，实时在方案课程表中提供课程容量选课、课程热度等参考信息，并提供最优选课策略极大保证学生选课成功率）。2、确定开发环境（spring MVC）
第三周 | 任务（项目计划书截止于本周四下午下课前，项目需求文档截止第五周周四） | 组员完成/目标工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 | 马伯安 | 组长：黄茂俊
| 乐臣负责项目计划书整合，扬中金和黄茂俊负责需求说明书的整合。其他成员也要复习并熟悉文档的编写，在3、4、5周完成不同模块的编写。 | 编写项目计划书整体框架，于周三中午前完成 | 指导同学和自主学习 | 学习熟悉springMVC的搭建 | 黄茂俊和扬中金完善项目计划书的功能部分 | 情况：已熟悉掌握使用web strom进行前端开发；任务：学会搭配Java环境 | 黄茂俊和扬中金完善项目计划书的功能部分 | 由乐臣、黄茂俊、扬中金完成了项目计划书的编写工作；乐臣和扬中金的环境配置文档尚在编写，且将在下周四完成；马伯安配置了Java的环境，傅欣云尝试搭建springMVC框架。
第四周 | 任务 | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 | 马伯安 | 组长：黄茂俊
| 根据项目计划书的项目目标和范围编写用户需求文档 | 和小组进行讨论熟悉用户需求以便于前端开发 | 和小组进行讨论熟悉用户需求以便于前端开发 | 和小组进行讨论并编写系统推荐热门课程的用户需求 | 和小组进行讨论并编写获取方案课程的用户需求 | 和小组进行讨论熟悉用户需求以便于前端开发 | 和小组进行讨论并编写学生点评的用户需求
第五周 | 任务 | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 | 马伯安 | 组长：黄茂俊
| 编写系统说明文档 | 和小组进行讨论熟悉系统需求以便于前端开发 | 和小组进行讨论熟悉系统需求以便于前端开发 | 和小组进行讨论并编写系统推荐热门课程的用户需求 | 和小组进行讨论并编写获取方案课程的系统需求 | 和小组进行讨论熟悉系统需求以便于前端开发 | 和小组进行讨论并编写学生点评的系统需求
第三周 | 任务 | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 |  | 组长：黄茂俊
第三周 | 任务 | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 |  | 组长：黄茂俊
第三周 | 任务 | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 |  | 组长：黄茂俊
第三周 | 任务 | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 |  | 组长：黄茂俊
第三周 | 任务 | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 |  | 组长：黄茂俊
第三周 | 任务 | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 |  | 组长：黄茂俊
第三周 | 任务 | 组员完成工作 | [5 empty] | 总结
|  | 乐臣 | 陈雨寒 | 傅欣云 | 扬中金 |  | 组长：黄茂俊